## システム構成提案
バイナリ1本化に向けてのVer1.0/2.0環境への対応提案
2026/06/16 更新
■システム構成提案
CDC Ver2.0 対応に向けて、must案件として命題にあるのが
CDC Ver1.0 との システムイメージファイルの共通化（バイナリ1本化）
になります。
上記を実現するためには、大前提としてCDC Ver1.0の現環境（Qualcomm A15 PostCS2 + Qcom BTチップ）に Ver2.0向けの環境（NXP BTチップ）を取込み
システム起動時にフラグ（コンフィグ設定値等）によるBluetooth関連の処理の切替え（for Qcom Bluetooth ⇔ for NXP Bluetooth）を行う事になります。
ただしVer1.0はかなり開発が進んでいるため、2.0の対応で影響が出る事は極力回避したいです。
そのため、PhoneLinkの利用可否も含めての実装方法を検討・決定する必要があります。
まずはこちらで下記の実装方法を提示いたしましたので、実現可否・課題点・工数と費用の暫定見積もり等を協議したいと思います。
2026/6/3の打合せにより、8案 → 3案に絞り込まれています。
案1: apexパッケージを Ver1.0/2.0 別々に作成して環境に応じてマウントする（NXP HAL実装）
案3: apexパッケージを Ver1.0/2.0 別々に作成して環境に応じてマウントする（AnwBTSdkService利用）
案8: PhoneLink環境に置き換える
↑ Ver1.0の開発状況から、クライアントへの提案は難しい
各案についてのシステム構成図と課題点を下記にて記載しています。下記以外に良案がありましたらご提示頂きたいです。
またver1.0における以下の機能については、全案共通の課題点となります。こちらは個別に記載しておりませんので、予めご認識ください。
・ Qualcomm SSRへの対応（BTチップクラッシュ時のフェールセーフ対策やログ記録等）
・ Qualcomm 独自HCIコマンドに対する NXP環境での対応
参考：Ver1.0環境 Bluetooth機能 システム構成ブロック図
Ver 1.0 における現在のシステム構成を簡易的に図示します。それぞれの実装担当の区分も合わせて記載しています。
OSはAndroid 15（android-automotiveos-15.0.0_lts2(AAG5.250606.001) + Qcomカスタマイズ）になります。
実装 担当区分：
Ver1.0
案1: apexパッケージを Ver1.0/2.0 別々に作成して環境に応じてマウントする（NXP HAL実装）
Android13以降、Mainline対応によりBluetoothモジュールはパッケージ化（apex）されているため、Qcom環境向けとNXP環境向け、2つのapexパッケージファイルをビルドで作成。
システム起動時に apexd（APEX管理デーモン）が仕向け設定等の状況に応じて、いずれかのapexパッケージをマウントさせる案になります。
こちらはNXP HALを実装し、native bt_stackをベースにNXPカスタマイズしたパッケージを作成する提案になります。
実装 担当区分：
Ver1.0
Ver2.0
課題点：
「課題点まとめ」シート参照。
案3: apexパッケージを Ver1.0/2.0 別々に作成して環境に応じてマウントする（AnwBTSdkService利用）
Android13以降、Mainline対応によりBluetoothモジュールはパッケージ化（apex）されているため、Qcom環境向けとNXP環境向け、2つのapexパッケージファイルをビルドで作成。
システム起動時に apexd（APEX管理デーモン）が仕向け設定等の状況に応じて、いずれかのapexパッケージをマウントさせる案になります。
こちらは AnwBTSdkService 使用案になります。
実装 担当区分：
Ver1.0
Ver2.0
課題点：
「課題点まとめ」シート参照。
案6: BT Process → bt_stack/PhoneLinkに接続できる様にする
PhoneLink環境を取り込み、Ver1.0/2.0 の起動状況に応じて BT Process層からの native bt_stack / PhoneLink(AnwBTSdkService) への接続を切り替える案になります。
Bluetooth JNI / AIDL の両方の接続を有効化した上で、仕向け等によりBT Process層からでのI/F接続処理を分けます。
実装 担当区分：
Ver1.0
Ver2.0
案8: PhoneLink環境に置き換える
Ver1.0含めてPhoneLink環境にする案になります。BTチップのコントロールをPhoneLinkに依存します。
こちらは、Ver1.0環境のBluetoothも根底から変える事になり、Ver1.0で完了済のBluetooth関連の全ての認証・各種試験をやり直す事になります。
実装 担当区分：
Ver1.0
Ver2.0
課題点：
「課題点まとめ」シート参照。
com.android.btservices.apex （packages/modules/Bluetooth） ：約 22.2MB
Application / Application Framework (Java)
Settings
BTA・HF
CP・AA・etc・・・
Bluetooth Process (Java/JNI)
/android/app/
Bluetooth Stack (Native)
/system/
hardware/interface/bluetooth
Bluetooth HAL（Qcom）
AIDL Interface
FirmWare Control
Vendor Implementation
Qcom Bluetooth Controller
HCI
/framework/java/andoid/bluetooth/
FG/ALAP/Qcom
ALAP/Qcom
FG
libbluetooth.so
com.android.btservices.apex （packages/modules/Bluetooth）
Application / Application Framework (Java)
Settings
BTA・HF
CP・AA・etc・・・
android.bluetooth
+
Client custom
Bluetooth Process (Java/JNI)
/android/app/
Bluetooth Stack (Native)
/system/
hardware/interface/bluetooth
Bluetooth HAL（Qcom）
AIDL Interface
Vendor Implementation
Qcom Bluetooth Controller
HCI
/framework/java/andoid/bluetooth/
API / AIDL
stack 各Class
AIDL
BT Service Class
Phone Link
PhoneLink library
AnwBTSdkService.apk
Bluetooth JNI
PhoneLink JNI
AIDL
Dead Code
(ex.) vendor.phoneLink.apex
com.android.btservices.apex （packages/modules/Bluetooth）
Application / Application Framework (Java)
Settings
BTA・HF
CP・AA・etc・・・
A15 android.bluetooth + Client,Qcom Custom
Bluetooth Process (Java/JNI)
/android/app/
Bluetooth Stack (Native)
/system/
hardware/interface/bluetooth
Bluetooth HAL（Qcom）
AIDL Interface
FirmWare Control
Vendor Implementation
Qcom Bluetooth Controller
HCI
/framework/java/andoid/bluetooth/
A15 stackClass
+
Qcom Custom
AIDL
A15 BTServiceClass + Client,Qcom Custom
AIDL
Bluetooth JNI
h
Phone Link
PhoneLink library
Vendor Implementation
NXP Bluetooth Controller
Kernel
A15 android.bluetooth
+
Ver1.0 same Custom
BT Service Class
+
Ver1.0 Same Custom
AIDL
Bluetooth Process (Java/JNI)
AnwBTSdkService.apk
apexd
BT apex mount
Ver1.0 mount
Ver2.0 mount
API / AIDL
AIDL
PhoneLink JNI
(ex.) vendor.nxp.apex
com.android.btservices.apex （packages/modules/Bluetooth）
Application / Application Framework (Java)
Settings
BTA・HF
CP・AA・etc・・・
Bluetooth Process (Java/JNI)
/android/app/
Bluetooth Stack (Native)
/system/
hardware/interface/bluetooth
Bluetooth HAL（Qcom）
AIDL Interface
FirmWare Control
Vendor Implementation
Qcom Bluetooth Controller
HCI
/framework/java/andoid/bluetooth/
Vendor Implementation
NXP Bluetooth Controller
Bluetooth Process (Java/JNI)
apexd
BT apex mount
Bluetooth Stack (for NXP)
stack Class
+
Ver1.0 same Custom
hardware/interface/bluetooth
Bluetooth HAL(for NXP)
AIDL Interface
FirmWare Control
HCI
AIDL
com.android.btservices
Vendor Implementation
NXP Bluetooth Controller
hardware/interface/bluetooth
Bluetooth HAL（Qcom）
AIDL Interface
FirmWare Control
Vendor Implementation
Qcom Bluetooth Controller
Ver1.0/2.0
両方に対応したシステムイメージ作成のため
どの様に実装すべきか？
HCI
Ver1.0
Ver2.0
Vendor Implementation
Qcom Bluetooth Controller
Vendor Implementation
NXP Bluetooth Controller
Kernel
Kernel
Ver1.0
Ver2.0
Ver1.0/Ver2.0
AIDL
FG/ALAP/Qcom
ALAP/Qcom
FG
NXP
FG/ALAP/A&W?
FG
A&W
FG/ALAP/Qcom
ALAP/Qcom
FG
FG/ALAP/A&W?
FG/A&W
A&W/NXP
FG/ALAP/A&W
ALAP/Qcom
FG
A&W
FG/ALAP/A&W
FG
A&W/NXP
System App
Booting only Ver2.0
A15 android.bluetooth + Client,Qcom Custom
A15 stackClass
+
Qcom Custom
A15 BTServiceClass + Client,Qcom Custom
API / AIDL
Ver1.0 mount
Ver2.0 mount
AIDL
Bluetooth JNI
System App
A15 android.bluetooth
+
Ver1.0 same Custom
API / AIDL (Same Ver1.0)
A15 BTServiceClass + Ver1.0 same Custom
AIDL
Bluetooth Process (Java/JNI)
A15 BTServiceClass + Ver1.0 same Custom
or
System App
System App
A15 android.bluetooth + Client,Qcom Custom
A15 stackClass
+
Qcom Custom
A15 BTServiceClass + Client,Qcom Custom
AIDL
API / AIDL
Bluetooth JNI
AIDL
open only Ver2.0
AIDL
Bluetooth JNI
API / AIDL (Same Ver1.0)
2026/06/16 更新
■系統構成提案
為了因應CDC Ver2.0，作為必須案件的命題是
CDC Ver1.0 與系統映像檔的共通化（單一二進制檔）。
為了實現上述目標，前提是將CDC Ver1.0的現有環境（Qualcomm A15 PostCS2+Qcom BT晶片）納入Ver2.0的環境（NXP BT晶片），並在系統啟動時透過旗標（配置設定值等）切換藍牙相關的處理（從Qcom Bluetooth切換到NXP Bluetooth）。
然而，由於Ver1.0的開發已經相當進展，因此希望極力避免因應2.0而產生的影響。
因此，有必要檢討並決定包括PhoneLink的使用可否在內的實施方法。
首先，我們在此提供了以下的實施方法，想要協商其可行性、問題點、工時和費用的暫定估算等。
根據2026/6/3的會議，已從8個方案縮小至3個方案。
1：分別創建apex套件的Ver1.0/2.0，並根據環境進行掛載（NXP HAL實施）
3：分別創建apex套件的Ver1.0/2.0，並根據環境進行掛載（使用AnwBTSdkService）
案8：替換為PhoneLink環境
↑ 由於Ver1.0的開發狀況，向客戶提案較為困難
關於各方案的系統構成圖和問題點已在下方記載。若有其他良好的方案，請提供給我們。
此外，關於ver1.0中的以下功能，這是所有方案的共同課題。由於未單獨記載，請事先知悉。
• 支援 Qualcomm SSR（BT 晶片崩潰時的故障保護措施和日誌記錄等）。
。在 NXP 環境中對 Qualcomm 獨有 HCI 命令的支援
com.android.btservices.apex （packages/modules/Bluetooth）
Application / Application Framework (Java)
Companion Device
BTA・HF
CP・AA・etc・・・
android.bluetooth
Bluetooth Process (Java/JNI)
/android/app/
Bluetooth Stack (Native)
/system/
hardware/interface/bluetooth
Bluetooth HAL（Qcom）
AIDL Interface
Vendor Implementation
Qcom Bluetooth Controller
HCI
/framework/java/andoid/bluetooth/
API / AIDL
stack 各Class
AIDL
BT Service Class
h
Phone Link
PhoneLink library
Vendor Implementation
NXP Bluetooth Controller
Kernel
AnwBTSdkService.apk
Ver2.0
AIDL
Ver1.0
Bluetooth JNI
PhoneLink JNI
AIDL
FG/ALAP/Qcom
ALAP/Qcom
FG
FG
A&W/NXP
FG/ALAP/Qcom/A&W

## 課題点まとめ
バイナリ1本化に向けてのVer1.0/2.0環境への対応提案
■課題点まとめ
前シート記載の各３／案８（PhoneLink採用時）の課題点を以下の表に纏めました。
E列「A&W様への質問事項」について、A&W様にてご回答頂けますでしょうか。
No. | 項目 | 課題点 | A&W様への質問事項 | A&W回答
1 | xTS | VTSの場合、SystemImageをGSIに書き換える必要がある。 AnwBtSDKServiceをSystemImageに格納した場合、VTS実施環境でBTを使用できない。 | PhoneLink実装済のAndorid環境でのxTS実施の実績について下記をご教示願えますでしょうか。 ・VTSの場合、SystemImageをGSIに書き換える必要がある認識です。 PhoneLink環境の場合、VTSの対策はどの様に対応しておりましたでしょうか？ | Phonelinkを使用する場合、HIDLを使用しないため、VTSは不要です。 manifest.xmlを修正してBTテストを除外するか、VTSの実行コマンドでBluetoothテストを除外することができます。 Ex. run vts --exclude-module VtsHalBluetoothV1_0TargetTest --exclude-module VtsHalBluetoothV1_1TargetTest
2 | セキュリティ | SELinux対応。 Ver2.0向けモジュールにアクセス権限等の追加対応が必要。 | [2026/7/9 Sky Oda] ご連絡いただいたSELinuxポリシー設定を行いましたがビルドエラーが出ております。 ご確認お願いいたします。 詳細は「No2_セキュリティ」シートをご確認ください。 SELinux対応について PhoneLinkで必要なSELinuxの設定をご教示頂けますでしょうか。 （PhoneLink・AnwBtSdkServiceのソースコード下以外で設定の追加等が必要な場合 関連担当の箇所との調整が必要なためとなります。） | [20260709] 私が提供したのはあくまで一例 (Cypress Bt チップ) であり、NXP AW693 向けではないため、直接適用することはできません。 Wifiでも同様の問題が発生する可能性があります。Wifiの設定をご参照いただけますでしょうか？ あるいは、このドキュメント「Android15_VHAL_009_019_030_Integration_Guide.pdf」の27ページを参照してください。 bluetooth.te allow bluetooth sysfs:file { write read open}; //add for access rfkill allow bluetooth vendor_file:dir { getattr search }; allow bluetooth vendor_file:file { getattr read open execute }; allow bluetooth sysfs_bluetooth_writable:file { write read open }; allow bluetooth wcnss_filter_exec:file { getattr entrypoint read }; //for bt module init.te allow init bluetooth:process { transition rlimitinh siginh noatsecure}; Ex: allow bluetooth sysfs:file { write read open}; => これは reset pin を統合するためのものです ... allow bluetooth vendor_file:dir { getattr search }; => これはBluetoothユーザーがvendorフォルダにアクセスできるようにするためです。 これは既知の事項です。しかし、お客様のBSPには差異がある可能性があるため、通常、弊社ではお客様にセットアップ済みのBSP環境を提供していただき、A&Wが実際にPhonelinkを実行してテストを行います。その後、ログに基づいて権限の問題を分析し、BSP側で調整を行います。 例えば、rfkillやuartへのアクセスで問題が発生した場合、BSP側でrfkillやuartの権限を提供する必要があります。基本的には、システムに対してbluetoothユーザーにそれらの権限を付与するよう要求することになります。
3 | メモリ関連 | ROM：Ver2.0向けモジュールに対しての使用量増加。Ver1.0環境も同様になる。 RAM：Ver2.0環境での消費量の影響確認。 | 2026/6/18 Phonelink SDKの提供を希望いたします。 対応するBTチップのモデル、UARTポート、およびHWリセットピンの情報を別シートに記載しましたのでご確認ください。 ・シート「No3_チップ情報」 なお、SDKの使用用途はBuild環境の確認となりますので、実動作しなくてもかまいません。 Build時のフォルダー構成がわかる資料などがございましたら合わせてご提供頂けないでしょうか。 --------------------------------- Android15に対応したPhoneLink環境についてサンプルとしてのご提供は頂けますでしょうか。 RAMおよびROMの使用量についての予備的な計測を行ないたいと思います。 もしくは目安となる資料がありましたらご提供をお願いいたします。 | [20260618] 承知いたしました。準備いたします。 A&Wからテスト・評価用にPhonelink SDKの提供をご希望される場合は、対応するBTチップのモデル、UARTポート、およびHWリセットピンをお知らせください。 ROM size (file size) : 7.5 MB RAM Size (connect to 1 phone include HFP and A2DP): 2.7 MB
4 | 設定ファイル | PhoneLink環境の場合： PhoneLink独自の設定ファイルが存在。PhoneLink利用時に必要な設定等が必要な認識。 SELinuxによるファイルアクセス制御、FDRでのリセット対象ファイルにすべきかの検討も必要。 | 2026/6/18 Phonelinkの起動時に読み込まれ、読み取りのみとのことですが、 システム起動中にフレキシブルな設定変更はできないのでしょうか？ また、デバッグ関連の設定変更時もPhonelinkの再起動が必要になりますでしょうか？ Phonelinkの再起動の場合、システム再起動が必要でしょうか？ --------------------------------- PhoneLinkで使用する設定ファイルについて詳細または資料のご提示をお願いできますでしょうか。 ・設定できる機能および初期値 ・設定・アクセス方法 ・FactoryDataReset等へのリセット対応の必要有無 | [20260618] システム起動中にフレキシブルな設定変更はできないのでしょうか？ 関連ファイルが配置されているパスが読み書き可能であれば、変更を行うことができます。ただし、変更を反映させるにはSDKを再起動する必要があります（操作：BT Off -> BT On）。 また、デバッグ関連の設定変更時もPhonelinkの再起動が必要になりますでしょうか？ はい。 Phonelinkの再起動の場合、システム再起動が必要でしょうか？ 「BT Off -> BT On」の操作で再起動できます。システムの再起動は不要です。 btconfigの設定説明を参考に提供します。 アクセス方法については、これらの設定ファイルは標準的なテキストファイルであり、Phonelinkの起動時に読み込まれます。また、読み取りのみで書き込み動作はありません。 したがって、FactoryDataResetなどのリセット機能をサポートする必要はありません。
5 | デバッグ機能 | PhoneLink環境の場合： AOSPのDeveloperOption内のBT関連の機能が一切使用できない。 PhoneLinkのデバッグ機能を使う。 LogcatのBT周りもPhoneLink基準となる。従来と異なる事を認識した上で、解析対応をどうするか検討する必要有り。 案3の場合、Ver1.0と2.0で利用可能なデバッグ機能とログ出力が異なる。 | PhoneLink環境ではAOSPのDeveloperOption内のBluetooth関連の機能は使用できないと 以前のQAでご回答頂いております。 PhoneLinkとしてどの様なデバッグ機能が備わっているか、詳細または資料のご提示をお願いできますでしょうか。 また、DeveloperOptionでのBluetooth関連のデバッグ設定機能と同等のものになりますでしょうか。 | Phonelinkは、外部設定ファイルを通じてBTスタックおよびSDKの一部のパラメータや動作を設定できます。 外部設定ファイルには以下が含まれます： btconfig (stack setting) plconfig (phonelink setting) audioconfig (audio setting) これらの設定は、元のAOSPの開発者向けオプションよりも多くなっています。参考までに、btconfigの設定に関する説明を提供します。
6 | ログ出力 | PhoneLink環境の場合： snoopログ：デフォルトの場合、ログ出力先がAOSP標準と異なる。 ファイル出力先、makerLogとの調整対応が必要？ その他ログ ：PhoneLink独自のログ等が有る場合、ファイル出力先、makerLogとの調整対応が必要？ | 2026/6/25 念のためですが、市場不具合などで解析に必要となる情報は、logcatとsnoop logのみでしょうか？ 他には必要ありませんでしょうか？ --------------------------------- PhoneLinkで出力可能なログファイルについて、どの様なログを出せるかご教示願えますでしょうか。 また、その中で不具合等の解析対応に必要なログがありましたら、ご教示願えますでしょうか。 こちらはクライアント側のログ取得機能（makerLog）にて取得可能な状態にした上で 各種検証作業や市場で不具合が発生した場合での提供ログとなります。（LogcatはInfoレベル以上の出力となります。） また、ログのファイル数やファイルサイズ等の上限の既定値、上限の設定等が可能かご教示願えますでしょうか？ | 2026/25 snoop logとlogcatがあれば十分です。 ------------------------------------------- Phonelinkはlogcatとsnoop logを出力できます。 Logcatのログにはプロトコルやプロファイルの操作メッセージが含まれており、A&Wはこれらのログに基づいて問題を分析します（Sheet:Log_Sampleを参照してください）。 snoop logのファイルサイズは、APIまたは外部設定ファイルを通じて制御可能です。 アプリケーションによってAPIが呼び出されない場合、SDKはplconfigのデフォルトパス設定を使用します。デフォルト名はanwbtsnoop.logで、デフォルトの最大ファイルサイズは500MBです。 アプリケーションによってAPIが呼び出された場合、SDKはsnoopログをファイルに書き込みます。anwbtsnoop.logのように書き込まれ、ファイルサイズが最大サイズを超えると、SDKはanwbtsnoop.logをanwbtsnoop.log.lastにリネームし、新たにanwbtsnoop.logを書き込みに使用します。最終的に、anwbtsnoop.logとanwbtsnoop.log.lastの計2つのファイルが保持されます。
7 | フェールセーフ | BT Socクラッシュ時のフェールセーフ対応： Qcom HALの場合、SSR機能に対応。BT Socクラッシュ時の再起動するフェイルセーフがある。 NXP HAL・PhoneLink環境の場合、SSR機能に代替する機能の確認、フェイルセーフ対応の要否の検討が必要。 詳細は「フェールセーフ対応の課題点」シートを参照。 | 2026/6/25 フェールセーフ対応について、AnwBTSdkServiceでの対応の検討状況を教えて頂けますでしょうか。 --------------------------------- PhoneLinkの機能としてSoc Crashが発生した場合にリカバリ機能を実装できるかご教示願えますでしょうか。 詳細は「フェールセーフ対応の課題点」シートをご参照ください。 | 2026/6/25 会議でご説明した通り、BTチップでHWエラーが発生した際、A&WはPhonelinkをバックグラウンドで自動リセットさせることが可能ですが、これによりPhonelinkと上位のAP/UI間で状態の不整合が生じるため、お客様はこの点について検討する必要があります。 そのため、A&Wとしては、上位のAPがPhonelinkから返されるエラーコードに基づいて、その後の処理を独自に判断することを推奨いたします。 ------------------------------------------- BTチップSOCで異常が発生した場合、例えばHARDWARE_ERROR_EVENTが発行されたり、BTチップが全く応答しなかったりした場合、PhonelinkはStack_Event_Callbackを通じて、異なる状態に対応するエラーコードをAPに発行します。APはエラーコードに基づいて、対応する処理方法を策定できます。 詳細は「フェールセーフ対応の課題点」シートをご参照ください。
8 | デバッグ機能 | Ver1.0のBT関連のDeveloper optionと同等の設定機能（デバッグ機能）がVer2.0に存在するか？ | 2026/6/25 公開されていない機能について、具体的に教えて頂けますでしょうか。 --------------------------------- Ver1.0で実装されているBT関連のDeveloper option機能を下記シートに抜粋しました。 PhoneLinkで同等の設定機能(デバッグ機能)は存在するのでしょうか。また機能が存在しない場合、今後実現可能でしょうか。 ■シート「BT関連option」 | 2026/6/25 「BT関連option」の説明をご参照ください。 ------------------------------------------- 基本的に、私たちはすべて実現できます。しかし、A&Wの評価により不適切と判断されたため、公開されていないものもあります。 将来的に本当に必要であれば、協力して提供できます。 | どれが公開されてないのか？
9 | Phonelink | 6/22にご提供いただいた PhonelinkSDK にて、AnwBTSdkSample.apk の使い方が不明。 | 2026/6/18 前回の会議から変更となり申し訳ありませんが、Q社評価ボード環境にて動作を確認したいと考えております。 先日頂いたPhonelinkSDKにはAnwBTSdkSample.apkのソースコードは含まれていませんでしたが、 ソースコードを頂くことはできますでしょうか？ --------------------------------- 6/22にご提供いただいた PhonelinkSDK にて、AnwBTSdkSample.apk が同梱されていましたが、 このアプリのマニュアルを頂けませんでしょうか | 2026/6/25 6/25に提供済み ------------------------------------------- AnwBTSdkSample.APKはPhonelink SDKのテストツールです。A&Wは通常、Phonelink SDKのAPIの使用方法を参考にしていただくために、ソースコードを顧客に提供しています。このAPKにはユーザーマニュアルはありませんが、実際には必要ありません。 現在、これを使用することはできません。提供されたPhonelink SDKはお使いのデバイスでは動作しないと思われるためです。 前回の会議では、インストールと設定の方法を評価するためだけであり、実際に動作させる必要はないとのことでした。
10 | Phonelink | PhonelinkSDKをAndroidビルド環境に組み込む方法が不明。 | PhonelinkSDKをAndroidビルド環境に組み込む方法が記載されたドキュメントを頂けませんでしょうか。 | 提供されたSDKの中に android_install.bat（20260106ディレクトリ内）があります。これはPhonelink SDKのデフォルトのインストールパスです。または、以下の方法を参照してください： 1. sign apk in "SDK folder"/apk/ 2. Run "sdk folder"/android_install.bat or copy all file in "sdk folder"/apk/ to /system/app/ copy all file in "sdk folder"/bin/ to /system/bin/ copy all file in "sdk folder"/libs/ to /system/lib64/ 3 copy etc_bluetooth/firmware.conf to /etc/bluetooth 4 copy etc_firmware/* to /etc/firmware/
11 | Phonelink | Q社評価ボードで動作確認したい。 | 2026/7/1 6/25にHWリセットピン等の情報をご連絡いたしました。 PhonelinkSDKのご提供お願いいたします。 2026/6/18 HWリセットピンの情報をお伝えします。 --------------------------------- Q社評価ボードでPhonelinkを動作させるためには、評価ボードのUARTポート、HWリセットピンを設定する必要があると考えておりますが、これらはconfigファイルなどで設定可能でしょうか？ | 2026/7/1 右図の通り、6月26日にNXP fw_loaderに関する質問をメールで送付いたしましたが、ご回答いただけますでしょうか。 2026/6/25 A&Wは、すべてのBT機能が正常に動作するかどうかを内部で事前に確認します。 ------------------------------------------- 私の提案： 教えてください： UARTポート、BTチップのモデル、 HWリセットピン（これにはコードの変更が必要です）
12 | Phonelink | PhonelinkSDKのVendorモジュールへの組み込み | PhonelinkSDK及びANWBtSdkServiceを、Android環境にSystemモジュールとしてではなく、Vendorモジュールとしてシステムに組み込んだ実績はありますでしょうか？ | Vendor moduleとはHWドライバを指すため、Phonelink SDKをVendor moduleの形式で提供することはできません。 お客様がver1.0環境で何らかの問題に直面された場合は、A&Wが分析をサポートいたしますので、お知らせください。
13 | xTS | VTS/CTSonGSIがPASSしない | 2026/7/1 No.1の質問にて、「Phonelinkを使用する場合、HIDLを使用しないため、VTSは不要です。」とのご回答を頂いていますが、 本システムにおいてCTS/VTS/CTSonGSI/STSは必須となります。 VTS/CTSonGSIをPassするためには、GSIから呼び出し可能な、HALが必要になる認識です。 A&W様にてPhonelinkSDK環境でHALを実装しVTS/CTSonGSIをPassさせることはできますでしょうか。 | A&W Phonelink SDKは、ベンダーのドライバと通信するためにHAL/HIDLを使用しません。VTSが必要な場合は、HALをどのように有効にするかについて議論する必要があります。 これは実現可能です。
14 | xTS | VTS/CTSonGSIがPASSしない | 2026/7/1 No.13につきまして、 Android15のVTSにてBluetooth関連試験を除外してGoogle認証が通った実績はあるのでしょうか？ ある場合、Googleに除外申請するための説明内容を教えてください。 | 現在、A&W Phonelink SDKをご利用のお客様からそのようなご要望はいただいておりません。 お客様の製品にGoogle GMSまたはGASが搭載されていない限り、CTS/VTSなどの認証は不要です。
15 | xTS | Google認証が通るのかの懸念がある | 2026/7/1 No.13に関連し、Android15にPhonelinkSDKを搭載し、CTS/VTS/CTSonGSI/STSをPassした実績はあるのでしょうか？ ある場合、どのようなシステム構成でPassしたかご教示頂けますでしょうか。 | 現在、A&W Phonelink SDKをご利用のお客様からそのようなご要望はいただいておりません。 お客様の製品にGoogle GMSまたはGASが搭載されていない限り、CTS/VTSなどの認証は不要です。 右図に示す通り、CTSの目的はDeveloper API（Framework API）の検証であり、主な考慮事項はGoogleストアからダウンロードしたAPKが正常に動作することを保証することです。現在、このプロジェクトはGoogleストアを搭載し、顧客が自由にAPKをダウンロードできるようにする予定はありますか？ VTSはVendor Interfaceを検証するものです。目的は、Googleがリリースするアップデートが正常に動作することを保証することです。車載機の場合、ユーザーが自動車メーカーの検証を経ていないパッチを自由にダウンロードすることは許可されないはずですよね？
16 | Phonelink | 動作確認時、ユーザー０に切り替える必要がある | 2026/7/16 添付のファイルを差し替え、異なる２つのユーザーIDでそれぞれ動作することを確認致しました。 ただ、接続中にユーザー切替を行ったとき、切断されずに接続が維持されたままでした。 この点はサンプルアプリがユーザー切替に対応していないためと考えています。 PhonelinkをAndroid環境に組み込んだ後で動作確認が必要と考えています。 === 2026/7/9 本システムではマルチユーザーサポートしているため、ユーザーIDは１つにはできません。 複数のユーザーIDで実行可能なように対応はできませんでしょうか。 参考）https://source.android.com/docs/automotive/users_accounts/multi_user?hl=ja ====================== 提供頂いたPhonelinkSDKでは、「am switch-user 0」にてユーザー０に切り替えないと動作しませんでした。 製品版に向けて、この点はどのように対応していく予定でしょうか。 | [20260713] 「Multi User」に関する問題について、添付のファイルを差し替えた上で、動作確認をお願いいたします。 何か問題が発生した場合は、logcatを提供してください。 [20260709] Bluetoothは1つのユーザーIDのみ使用可能です。 もし複数のユーザーIDが同時に同じBTチップを使用したらどうなるか想像してみてください。 [20260708] 貴社の正式版は user 10 で実行する予定でしょうか？BT は現在、1つのユーザーIDでのみ実行可能です。 使用するユーザーIDが確定しましたら、それに合わせて Phonelink を修正いたします。
17 | Phonelink | bt_vendor.so について | 提供いただいたPhonelinkSDK内では内部でbt_vendor.so を使用してデバイス制御しているようですが、 この対応は暫定対応でしょうか？恒久対応でしょうか？ また、これはNXP社から提供されたものから修正など加えられていますでしょうか？ | 提供いただいたPhonelinkSDK内では内部でbt_vendor.so を使用してデバイス制御しているようですが、 この対応は暫定対応でしょうか？恒久対応でしょうか？ --> これは永久的な方案です。 また、これはNXP社から提供されたものから修正など加えられていますでしょうか？ --> bt_vendor.soのコードはNXPが提供したものを使用しています、AndroidのバージョンによってBSPに含まれるヘッダーファイルの関連定義に差異があるため、コンパイル時にヘッダーファイルを修正しています。 例えば、ヘッダーファイル内のenumにおいて、並び順の違いにより実際の値が異なってしまうといったケースがあります。
18 | Phonelink | FWロードについて | 提供頂いたPhonelinkSDKについて、bt_vendor.confに「enable_download_fw=0」に設定していると FWはロードされない認識ですが、この場合もBluetoothは動作しています。 現在この設定値は反映されておらず、常にFWをロードしているのでしょうか？ | [20260709] これはNXPに尋ねる必要があります。NXPが提供するbt_vendor.soのコードには、FWを読み込むタイミングが設計されています。 這需要問 NXP. NXP 提供 bt_vendor.so 的 code 有設計讀取 FW 的時間點,
19 | Phonelink | bt_stackとの共存について | 2026/7/16 異なるOSイメージを採用する方が単純であることは同じ認識ですが、 同じOSイメージにVer1.0とVer2.0を同時に含めるのは、プロジェクトの方針です。 案８は将来的には可能性がありますが、現時点では案６の方針で進めたいと考えています。 （案３は実現が難しいことがわかってきたため） === Ver1.0のQcom環境との共存について、BTモジュールを分ける案で進めていますが apexの制限から別案を考える可能性が出てきております。 そこで、以前こちらから複数のシステム構成案を提案いたしましたが[システム構成提案]シート案６の構成について ANW様から対応が難しいとの事で採用を見送ったと思います。こちらについて具体的に難しい点についてご教示願えませんでしょうか。 | A&Wにとって、提案6の課題は以下の通りです。 最初の問題は、現在がVer1.0なのかVer2.0なのかを安定かつ正確に判断する方法です。 2番目の問題は、A&Wが修正の範囲と複雑さを予測できないことです。また、現在Native StackのIFにあまり精通していません。 また、いくつか質問があります。なぜVer1.0とVer2.0を判断して切り替える方法をとるのですか？同じOSイメージにVer1.0とVer2.0を同時に含める計画ですか？ 異なるOSイメージを採用する方が単純ではないでしょうか？ また、提案8の可能性を検討する意思はありますか？
20 | Phonelink | AnwBTSdkService組み込み環境について | 先日受領済みのAnwBTSdkService組み込みのための修正コード（toALAP_20260520.zip）について、 ベース環境(original)のバージョンを教えてください。 弊社環境ではAOSPの「android-automotiveos-15.0.0_lts2」をベースとしています。 （ここにQcomの修正とALAPでの修正を加えています。） もし異なる場合、「android-automotiveos-15.0.0_lts2」をベースとした修正コードを頂けますでしょうか。
21 | Phonelink | PhonelinkでのBT起動時間について | 2026/8/3 修正後のライブラリを使い、550ms程度でBT起動することが確認できました。 NXPでもこの修正を取込み、正式に展開頂けるとのことです。 === 2026/7/24 fopen()ではなくaccess()を使用する形でライブラリ作成頂けませんでしょうか。 詳細は「No21_PhonelinkでのBT起動時間について」シートに記載いたしました。 === 2026/7/17 弊社環境にNXPのHALを組み込み、同じ処理を行ったところ、この問題は発生せず、すぐにBT起動します。 Phonelinkから呼び出した場合のみ問題が発生しています。 「No21_PhonelinkでのBT起動時間について」シートに詳細を追記しましたので、確認お願いします。x （NXP社への問合せなど必要でしたら直接やり取り可能でしょうか） === 2026/7/16 「No21_PhonelinkでのBT起動時間について」シートに詳細記載いたしました。 === AnwBTSdkSampleを使用してQcom評価ボードで動作確認を行ったところ、 「Power ON」ボタンを押してから起動するまで（画面上のボタンが全て有効になるまで）に10秒以上かかります。 （初回のみ。2回目以降はすぐに起動します。） ログを添付しますのでご確認頂けますでしょうか。 | 2026/7/17 問題の切り分けのため、統合テストに使用されている libbt-vendor.so のソースコードを提供していただけないでしょうか。差異があるかどうかを確認するために必要です。 NXPがA&Wにソースコードを提供しているため、この間にライセンスの問題は発生しないはずです。現在は単に差異を比較する必要があるだけです。 以下のコマンドを使用して、戻り値を提供していただけますか？ getprop bluetooth.nxp.fw_downloaded コードを見る： 現在、bluetooth.nxp.fw_downloaded は設定されておらず、bt_vendor.conf では enable_download_fw = 0 に設定されています。 そのため、WLANの準備が整うまで待つ必要があります。(NXP Bluetooth use combo firmware which is loaded at wifi driver probe)
22 | Phonelink | libbt-vendor.soのソースコードについて | 2026/8/3 Sky oda 回答は我々が期待した内容ではありません。 「新旧バージョン」とはなんのことですか？ Application.mk は使用されてますか？必要なければ削除をお願いします。 修正箇所についてはNXPと合意されたものなのでしょうか？ 弊社で実装したNXP HALはヘッダーファイルの修正は行わず動作しています。 そちらのビルド環境の問題では？ 2026/7/31 Sky oda 弊社環境にNXPから入手のlibbtを組込みPhoneLinkの動作確認を行いましたが、サンプルアプリからのBT OFF->ONが動作しません。 #17でいただいた ANW_NXP_693_BTVendor.zip と差分を確認したところ、ご連絡いただいたヘッダーファイルの修正以外に多くの差分があることを確認しました。 これらの修正はNXPと調整の上で修正されたものなのでしょうか。 恐れ入りますが、修正内容についてご説明お願いいたします。（大きくどのような変更をされているのか） また、前回いただいたものから差異がございましたら最新のものを送付いただけないでしょうか。 | 2026/8/3 お客様が観察された相違点は、主に「ヘッダーファイル」の変更に伴い、コードもそれに合わせて修正する必要があったためです。 これは主に、添付図の新旧バージョンの「構造」の違いに対応するものです。
23 | フェールセーフ | BT クラッシュダンプの内容について | 2026/7/31 以前ご提示しました「フェールセーフ要求仕様書.xlsx」にて SubsystemRestart時にクラッシュダンプを保存する要件を記載しています。このクラッシュダンプで保存すべき項目として、チップの不具合解析に不可欠なデータや、一次解析に有効な具体的な情報について、すでに選定済みの情報あれば教えてください。 | 2026/8/3 スヌープログは保存されますが、SDKログはlogcatへの出力に依存しているため、保存するにはシステム側で処理する必要があります。
24 | Phonelink | libbt-vendor.so の名称変更について | 2026/8/3 libbt-vendor.so につきまして、Ver1.0とVer.2.0で名称が重複することを避けるため、 Ver2.0では "libbt-vendor_nxp.so" に変更いたします。 PhonelinkSDKからも "libbt-vendor_nxp.so" を読み込むよう変更お願いいたします。 | 2026/8/3 次回のリリースで変更されます
25 | Phonelink | libbt-vendor.so の配置について | 2026/8/3 libbt-vendor.so につきまして、提供頂いております Phonelink の android_install.bat から /system/lib64/libbt-vendor.so に配置する様になる認識ですが、こちらをvendor下に置けないかという要望があります。 /vendor/lib64/libbt-vendor.so こちら libbt-vendor.so を vendorへの配置にした場合、Phonelinkの動作に影響は出ますでしょうか？ 影響がある場合、vendor下に置いてもPhonelinkが動作できるよう、改修は可能でしょうか？ | 2026/8/3 「system」または「vendor」のパスのどちらに置いても構いません。
26 | Phonelink | libbt-vendor.so の最新ソースコードについて | 2026/8/17 「No.26_libbt-vendorの変更説明」に質問記載いたしました。 ご確認お願いします。 2026/8/4 現在いただいている libbt-vendor.so にて以下のログが出力されますが、 ｰｰｰｰｰ D bt_vendor: bt_vnd_op(L1711): bluetooth_opened = 0 ,enable_download_fw = 1 ｰｰｰｰｰ ソースコードの当該ライン数を確認したところVND_LOGDのログ出力がありません。 ソースコードが古いようです。 libbt-vendor.so の最新のソースコードを送付お願いいたします。 | 2026/8/25 ワークシート「No.26_libbt-vendorの変更説明」を参照してください。 2026/8/18 ワークシート「No.26_libbt-vendorの変更説明」を参照してください。 2026/8/6 ワークシート「No.26_libbt-vendorの変更説明」を参照してください。
27 | Phonelink | libbt-vendor.so の配置について（再確認） | 2026/8/17 8/6のMTGにて認識合わせました通り、 libbt-vendor.so について、NXPのものと共通にするかどうかをA&W様にてご検討お願いします。 またそれに伴い「system」または「vendor」のどちらに配置するかもA&W様にてご検討お願いします。 8/4 No.25 の回答にて 『2026/8/3 「system」または「vendor」のパスのどちらに置いても構いません。』 とお答え頂きましたので、libbt-vendor.so を /vendor/lib64/libbt-vendor.so に配置する様にいたしましたが 実機ログを確認したところ 『[BTStack_TRC]: (23:44:20) [ANWStack] BT Attach Fail』 と出力されておりました。 同じ実機にて /system/lib64/libbt-vendor.so に配置し直したところ 『bt_vendor: bt_vnd_init --- BT Vendor HAL Ver: 009.030 ---』 とログ出力されておりました。上記環境のlogcatのログファイルを添付いたしますので、A&Wのご見解を頂けますでしょうか。 添付ログファイル：No27_log.zip vendor配置時のログ：test_ADPAir_ Invendor_libbt-vendor.log system配置時のログ：test_ADPAir_ InSystem_libbt-vendor.log | 2026/8/18 「System」または「Vendor」パスに配置できますが、権限の問題が発生する可能性があります。2026/8/6の回答で説明済みです。 2026/8/7 以下は、8/6 の会議で言及された、libbt-vendor.so のロード時に出力される関連ログです。 libbt-vendor.so をロードする前に、以下のログが出力されます。 !!! loadbtvendor load %s (%p) libbt-vendor.so のロードに失敗した場合、以下のログが出力されます。 "!!! Failed to load %s - %s!!! libbt-vendor.so のロードに成功した場合、以下のログが出力されます。 vendor_interface : %s - %lu 2026/8/6 vendorパスに配置されたものについては、権限の調整が必要になる場合があります。以下をご参照ください。 /vendor/lib64 に配置する場合、必要な BSP 権限は何ですか？ bluetooth.te に以下の権限を追加します。 allow bluetooth sysfs:file { write read open}; allow bluetooth vendor_file:dir { getattr search }; allow bluetooth vendor_file:file { getattr read open execute }; allow bluetooth sysfs_bluetooth_writable:file { write read open }; 実際にテストして、ログに他の「avc: denied」のログがないか確認してください。 もしあれば、添付のPDFを参照して調整してください。
28 | Phonelink | ログ解析依頼： ISP Ver2.0でのPhonelinkからの BT On時のログ | 2026/08/18 CI環境に Phonelinkを取り込み Ver2.0 2wk実機にて動作確認を行いました。 結果としては、BT on時に [ANWStack] *******************MGR_init err ********** のログが出力されており、BT Off状態になりました。 ログ確認したところ、HCIコマンドを送信していますが チップ側からレスポンスが無い状態のため、BT Onに出来なかったと思われます。 ログファイルを添付いたしますので、ログからA&W様側でBT On失敗の原因のご見解を頂けますでしょうか。 メール添付ログ： test_ISP20_Phonelink_log.zip また参考に、同じPhonelink・ライブラリ・設定を使って、ADP-Airで動作確認を行った時のログも添付いたします。 こちらは BT On状態になる事を確認済となります。 メール添付ログ： test_ADP-Air_Phonelink_log.zip 両方のログの比較について別シート「No.28 Log comparison」 をご参照ください。 | 2026/8/19 お伺いしますが、以前はPL utilityを使用すればBT ONが可能だったものの、BSPのNative APIに統合してからはBT ONができなくなったということでしょうか？ BT ONは毎回失敗するのでしょうか？ ログを分析したところ、BT ONの成功と失敗の両方がsdksampleでのテストによるものとなっています。 また、「ADP-Air」とはどういう意味でしょうか？ ログを確認したところ、ISP2.0にはVer1.0でHIDLを使用してBluetoothを起動していた名残があります…。しかし、モジュールが変更されているためbluetooth.apkは失敗しています。ただ、これは我々のaw693のSDKには影響しないはずです。 SDKにおける失敗と成功の全体的な主な違いは、おそらく以下の点です。 システムプロパティを取得する際、一方は「1」が読み取れましたが、もう一方は値が読み取れず（デフォルト値の「-1」）となりました。 この結果生じた差異は以下の通りです。 違いはCTSRTSが有効かどうかです。 最終的にHCIコマンドのレスポンスデータに問題が生じ、BTのオンに失敗しました。

## No21_PhonelinkでのBT起動時間について
No21_PhonelinkでのBT起動時間について
2026/7/24 Sky oda 追記
問題について理解しました。
/sys/class/net/wlan0 デバイスシンボリックリンクは所有者とグループがともに root 権限となっていますので、
Linuxの基本権限によって完全に遮断されます。
ファイルの存在チェックだけであれば、fopen() の代わりに access() 関数 を使用することができます。
fopen() はファイルの中身を読み書きするために「開く」処理を行うため、Linuxの厳格な読込権限（Read）が必要となる。
一方で、access() は「ディレクトリを辿ってファイルがそこに存在するか」のみを確認するため、ファイル自体の読込権限は必要ありません。
C:\Users\oda.ke_csd1>adb shell ls -l /sys/class/net/wlan0
lrwxrwxrwx 1 root root 0 2026-07-23 00:33 /sys/class/net/wlan0 -> ../../devices/platform/soc/1c00000.qcom,pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/net/wlan0
お手数をお掛けしますが、
お試しで以下の修正を行った libvt-vendor.so をリリースいただけないでしょうか。
bt_vendor_nxp.c
while (count-- > 0) {
#if 0
fd = fopen("/sys/class/net/wlan0", "r");
if (fd != NULL) {
VND_LOGD("Error: %s (%d)", strerror(errno), errno);
fclose(fd);
break;
}
usleep(POLL_DRIVER_DURATION_US);
#else
if (!access("/sys/class/net/wlan0", F_OK)) {
VND_LOGD("Error: %s (%d)", strerror(errno), errno);
break;
}
usleep(POLL_DRIVER_DURATION_US);
#endif
bluetooth.nxp.fw_downloadedについては以下のコマンドで空であることを確認しました。
gen4_gvm:/ # getprop bluetooth.nxp.fw_downloaded
gen4_gvm:/ #
＞そのため、WLANの準備が整うまで待つ必要があります。(NXP Bluetooth use combo firmware which is loaded at wifi driver probe)
以下のコマンドでWLANがロードされてFW Doenload済であることを確認した上で、
gen4_gvm:/ # ls /sys/class/net
dummy0 eth0 gre0 ifb0 ip6_vti0 ip6tnl0 lo tunl0 wlan1 wlan3 wlan5
erspan0 eth2 gretap0 ifb1 ip6gre0 ip_vti0 sit0 wlan0 wlan2 wlan4
サンプルアプリからBT OFF->ONを行うと20秒近くかかっています。
ログを添付致しますので解析をお願いいたします。
2026/7/17 追記
弊社環境にlibbtを実装しBT OFF->ONの動作の確認結果をご連絡致します。
■ログ追加箇所
確認用に以下にログ追加
[bt_vendor_nxp.c]
static int bt_vnd_op(bt_vendor_opcode_t opcode, void* param) {
・・・
if (!bluetooth_opened) {
VND_LOGE(">>>>>>>>>> DEBUG check point1 start --------------------------------------");★
#ifdef UART_DOWNLOAD_FW
if (!enable_download_fw)
#endif
{
/*NXP Bluetooth use combo firmware which is loaded at wifi driver
probe.
This function will wait to make sure basic client netdev is created
*/
int count = (int)((POLL_DRIVER_MAX_TIME_MS * 1000) /
POLL_DRIVER_DURATION_US);
FILE* fd = NULL;
while (count-- > 0) {
fd = fopen("/sys/class/net/wlan0", "r");
if (fd != NULL) {
VND_LOGD("Error: %s (%d)", strerror(errno), errno);
fclose(fd);
break;
}
usleep(POLL_DRIVER_DURATION_US);★"/sys/class/net/wlan0" が見つからない場合20秒間Sleep
}
}
VND_LOGE(">>>>>>>>>> DEBUG check point1 end --------------------------------------");★
if (config_uart()) {
VND_LOGE("config_uart failed");
set_prop_int32(PROP_BLUETOOTH_FW_DOWNLOADED, 0);
return -1;
}
}
・・・
■確認手順
①WLANの動作状況確認
BT OFF->ONを行う前に以下のコマンドでwlan0が動作していることを確認。
gen4_gvm:/ # ls /sys/class/net
dummy0 eth0 gre0 ifb0 ip6_vti0 ip6tnl0 lo tunl0 wlan1 wlan3 wlan5
erspan0 eth2 gretap0 ifb1 ip6gre0 ip_vti0 sit0 wlan0 wlan2 wlan4
gen4_gvm:/ # exit
②NXPのBT HAL起動
adb shell start vendor.bluetooth-default.nxp
③Settings-Connected devices から Use Bluettoth を ON
■結果
以下の結果から20秒Sleepは行われていません。
06-10 03:45:50.952 4293 4293 E bt-vnd-nxp: bt_vnd_op(L1719): >>>>>>>>>> DEBUG check point1 start --------------------------------------
06-10 03:45:50.952 4293 4293 D bt-vnd-nxp: bt_vnd_op(L1735): Error: Success (0)
06-10 03:45:50.952 4293 4293 E bt-vnd-nxp: bt_vnd_op(L1742): >>>>>>>>>> DEBUG check point1 end --------------------------------------
ログを添付しますので解析をお願いいたします。

## No2_セキュリティ
SELinux設定の確認
以下の修正を実施。
bluetooth.te
device/qcom/sepolicy_vndr/generic/vendor/common/bluetooth.te
# ANW
allow bluetooth sysfs:file { write read open};
allow bluetooth vendor_file:dir { getattr search };
allow bluetooth vendor_file:file { getattr read open execute };
allow bluetooth sysfs_bluetooth_writable:file { write read open };
allow bluetooth wcnss_filter_exec:file { getattr entrypoint read };
init.te
device/qcom/sepolicy_vndr/generic/vendor/common/init.te
# ANW
allow init bluetooth:process { transition rlimitinh siginh noatsecure};
ビルドエラー
以下のエラーが出力される。
ｰｰｰｰｰ
out/host/linux-x86/bin/checkpolicy -C -M -c 30 -o out/soong/.intermediates/system/sepolicy/vendor_sepolicy.cil.raw/android_common/gen4_gvm/vendor_sepolicy.cil.raw out/soong/.intermediates/system/sepolicy/vendor_sepolicy.conf/android_common/gen4_gvm/vendor_sepolicy.conf && out/host/linux-x86/bin/build_sepolicy filter_out -f out/soong/.intermediates/system/sepolicy/reqd_policy_mask.cil/android_common/reqd_policy_mask.cil -t out/soong/.intermediates/system/sepolicy/vendor_sepolicy.cil.raw/android_common/gen4_gvm/vendor_sepolicy.cil.raw # hash of input list: 505b0298615fbafdc286689cd63a99b60bd05a0941a722ab1bdb8bcb79e2a11f
device/qcom/sepolicy_vndr/generic/vendor/common/bluetooth.te:37:ERROR 'unknown type wcnss_filter_exec' at token ';' on line 25157:
allow bluetooth sysfs_bluetooth_writable:file { write read open };
allow bluetooth wcnss_filter_exec:file { getattr entrypoint read };
checkpolicy: error(s) encountered while parsing configuration
恐らくは、file_contexts に wcnss_filter_exec がマッピングされていないことが原因と思われる。
取りあえずは、コメントアウトにしてビルドを先に進める。
次に以下のエラーが出力される。
ｰｰｰｰｰ
FAILED: out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows/policy
out/host/linux-x86/bin/checkpolicy -M -c 30 -o out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows/policy out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf/android_common/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf # hash of input list: 3dd72144341d878094bd899c418dfc99c9016b3792c41283bd1afc203eecd905
libsepol.report_failure: neverallow on line 818 of system/sepolicy/private/init.te (or line 51214 of out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf/android_common/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf) violated by allow init bluetooth:process { noatsecure };
libsepol.report_failure: neverallow on line 2038 of system/sepolicy/private/domain.te (or line 32084 of out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf/android_common/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf) violated by allow bluetooth vendor_file:file { read getattr execute open };
libsepol.report_failure: neverallow on line 1370 of system/sepolicy/private/domain.te (or line 31217 of out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf/android_common/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf) violated by allow init bluetooth:process { transition };
libsepol.report_failure: neverallow on line 1190 of system/sepolicy/private/domain.te (or line 31009 of out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf/android_common/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf) violated by allow bluetooth vendor_file:file { execute };
libsepol.report_failure: neverallow on line 136 of system/sepolicy/private/coredomain.te (or line 26527 of out/soong/.intermediates/system/sepolicy/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf/android_common/sepolicy_neverallows.checkpolicy.conf) violated by allow bluetooth sysfs:file { read write open };
libsepol.check_assertions: 5 neverallow failures occurred
Error while expanding policy
恐れ入りますが解析の上で対処方法をご連絡ください。

## No3_チップ情報
BTチップ情報
モジュールの型番 |  |  |  | LBEE0ZZ2GU
搭載チップ |  |  |  | AW693
■モジュールのBluetooth機能制御にUARTを使用します。
通信仕様：UART（フロー制御付き）
通信レート：Max.4Mbps
信号一覧：以下、Wi-Fi/BTモジュールを基準としています。
No. | Pin name | Type |  | 説明
13 | UART_CTS | I |  | UART clear-to-send input signal - Active low
14 | UART_RTS | O |  | UART request-to-send output signal – Active low
15 | UART_TXD | O |  | UART serial output signal
16 | UART_RXD | I |  | UART serial input signal
信号一覧：以下、Wi-Fi/BTモジュールを基準としています。
No. | Pin name |  | Type |  | 説明
12 | PD_n |  | I |  | パワーダウン信号 (active low)
0 = パワーダウンモード
1 = ノーマルモード
3 | VDD33 |  | P |  | 3.3V電源。P_CONT3によって制御されます。
4 | VDD33 |  | P |  | P_CONT3 = 0：VDD33電源OFF
P_CONT3 = 1：VDD33電源ON
39 | VDD18 |  | P |  | 1.8Vアナログ電源。P_CONT4によって制御されます。
40 | VDD18 |  | P |  | P_CONT4 = 0：VDD18電源OFF
P_CONT4 = 1：VDD18電源ON
8 | VIO |  | P |  | 1.8V I/O電源。P_CONT4によって制御されます。
P_CONT4 = 0：VIO電源OFF
P_CONT4 = 1：VIO電源ON

## フェールセーフ対応の課題点
バイナリ1本化に向けてのVer1.0/2.0環境への対応提案
2026/06/16 更新
■フェールセーフ対応の課題点
Ver1.0(Qcom)環境下ではBTチップでクラッシュが発生した場合、上位層の各Bluetoothプロセスを強制終了した上でリカバリを行う、SubSystemRestart機能が実装されています。 |  | 在Ver1.0(Qcom)環境下，當BT晶片發生崩潰時，實現了SubSystemRestart功能，該功能會在強制結束上層的各個Bluetooth進程後進行恢復。
Ver2.0(PhoneLink)環境下ではBTチップでクラッシュが発生した場合、エラーコードを返すという旨を以前のQAにてご回答頂いております。リカバリについての回答は頂いておりませんので |  | Ver2.0 (PhoneLink) 環境下，若藍牙晶片發生崩潰，會回傳錯誤碼，此點已在先前的 QA 中獲得答覆。關於復原方式則尚未收到回覆。
既存機能として備わっているか？ 無い場合は実装を検討して頂きたいと思います。 |  | 是否已具備現有功能？ 如果沒有，希望您能考慮實作。
■ Qcom環境下での BTチップクラッシュ時のプロセス（Qualcomm SubSystemRestart）
Application / Application Framework
System
H/W controller
■ PhoneLink環境下での BTチップクラッシュ時のプロセス
Application / Application Framework
System
H/W controller
com.android.bluetooth
PhoneLink
Client Custom framework(Bluetooth UI Control)
Bluetooth HAL
BT Soc・Driver
com.android.bluetooth
HAL died
Bluetooth SoC initialization failed or
process crashed.
Process Killed
HAL Killed
SystemServer
(BluetoothManager)
Process restart
HAL reboot
android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
Adapter State Off
BT Process died
Process init
HAL initialise
bind
mnt/dump Files
UART Log
HCI snoop Log
makerLog
Getting file
Init
android.bluetooth.adapter.action.STATE_CHANGED
Adapter State On
ALAP Custom API
Getting Crash Log file
Soc Clash
Client Custom framework(Bluetooth UI Control)
BT Soc・Driver
Bluetooth SoC initialization failed or
process crashed.
callback
SystemServer
(BluetoothManager)
CrashLog Files ?
makerLog
Getting file
ALAP Custom API
Getting Crash Log file
Soc Clash
ANWBTSDKService
Phonelink will return error code via Stack_Event_Callback
Application can handle the specific process base on different error code of Stack_Event_Callback
Repair BT process ?
receive ?
Adapter State Off ?
more other event ?
No Logger ?
This is output directly by HAL
when a Clash occurs.
A&W 0616:
Application can handle the specific process base on different error code of Stack_Event_Callback.
Ex: Reset BT chip via HW RESET PIN and BT Off/BT On of Phonelink when Hardware_Error event is returned via Stack_Event_callback

## log_Sample
BT_ON_Log の例：
Line 60144: [2025-12-09 18:12:28.264] 12-09 08:25:49.005 2853 2889 D anwbtsdkService: BTPowerOn ()+++ (.86} <<---- 「BT On」実行開始
Line 60145: [2025-12-09 18:12:28.264] 12-09 08:25:49.005 2853 2889 D BTControl: (2853|0x06556770) ( 8:25:49) [BTControl] [BTControl]SetBluetoothMode - mode=0x1
Line 62687: [2025-12-09 18:12:33.229] 12-09 08:25:49.459 2853 2889 D BTControl: (2853|0x06556770) ( 8:25:49) [BTControl] [BTControl]SetBluetoothMode - write 0 to /sys/class/rfkill/rfkill0/state (1)
Line 62688: [2025-12-09 18:12:33.229] 12-09 08:25:49.460 2853 2889 D BTControl: (2853|0x06556770) ( 8:25:49) [BTControl] [BTControl]SetBluetoothMode - write 1 to /sys/class/rfkill/rfkill0/state (1)
Line 62703: [2025-12-09 18:12:33.260] 12-09 08:25:49.563 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:49) [ANWStack] Mac Address /data/local/tmp/bt_addr open fail - No such file or directory
Line 62704: [2025-12-09 18:12:33.260] 12-09 08:25:49.563 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:49) [ANWStack] Mac Address from file /data/local/tmp/bt_addr - (1)
Line 62705: [2025-12-09 18:12:33.260] 12-09 08:25:49.563 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:49) [ANWStack] !!! BTHCI open Macaddress = 22:22:57:99:E6:53 !!!
Line 62706: [2025-12-09 18:12:33.260] 12-09 08:25:49.563 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:49) [ANWStack] !!! loadbtvendor load libbt-vendor.so (0xd5850fa80b707edf)
Line 62707: [2025-12-09 18:12:33.260] 12-09 08:25:49.564 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:49) [ANWStack] vendor_interface : libbt-vendor.so - 64
Line 62708: [2025-12-09 18:12:33.276] 12-09 08:25:49.564 2853 2889 I bt_vendor: init
Line 62709: [2025-12-09 18:12:33.276] 12-09 08:25:49.564 2853 2889 I bt_vendor: Attempt to load conf from /system_ext/etc/bluetooth/bt_vendor.conf
Line 62710: [2025-12-09 18:12:33.276] 12-09 08:25:49.564 2853 2889 D bt_vendor: op for 0
Line 62711: [2025-12-09 18:12:33.276] 12-09 08:25:49.564 2853 2889 D bt_vendor: op for 3
Line 62712: [2025-12-09 18:12:33.276] 12-09 08:25:49.564 2853 2889 I bt_vendor: userial vendor open: opening /dev/ttyAMA2 (autobaud = 0)
Line 62721: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.614 2853 2889 I bt_vendor: device fd = 5 open baudrate = 4098!!
Line 62722: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.614 2853 2889 D bt_vendor: op for 1
Line 62723: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.614 2853 2889 D bt_vendor: *********hw_config_start
Line 62724: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.618 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,c03,1)(0)
Line 62725: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.618 2853 3065 D bt_vendor: *********hw_config_cback HW_CFG_START
Line 62726: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.618 2853 3065 D bt_vendor: Target name = [BCM]
Line 62727: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.618 2853 3065 I bt_vendor: FW patchfile: /vendor/etc/bluetooth/CYW88570.hcd
Line 62728: [2025-12-09 18:12:33.292] 12-09 08:25:49.620 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fb7f0,fc2e,5)(0)
Line 62744: [2025-12-09 18:12:33.323] 12-09 08:25:49.805 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fb7f0,fc4c,6)(18)
Line 62745: [2025-12-09 18:12:33.323] 12-09 08:25:49.827 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,fc4c,6)(18)
Line 62751: [2025-12-09 18:12:33.339] 12-09 08:25:49.850 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fb7f0,fc4c,6)(18)
Line 62758: [2025-12-09 18:12:33.355] 12-09 08:25:49.872 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,fc4c,6)(18)
Line 62765: [2025-12-09 18:12:33.370] 12-09 08:25:49.895 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fb7f0,fc4c,6)(18)
Line 62766: [2025-12-09 18:12:33.370] 12-09 08:25:49.917 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,fc4c,6)(18)
Line 62772: [2025-12-09 18:12:33.386] 12-09 08:25:49.940 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fb7f0,fc4c,6)(18)
Line 62773: [2025-12-09 18:12:33.386] 12-09 08:25:49.962 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,fc4c,6)(18)
Line 62779: [2025-12-09 18:12:33.386] 12-09 08:25:49.994 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,fc4c,6)(18)
Line 62781: [2025-12-09 18:12:33.386] 12-09 08:25:50.009 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fb7f0,fc4c,6)(18)
Line 62782: [2025-12-09 18:12:33.402] 12-09 08:25:50.011 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,fc4e,6)(0)
Line 62783: [2025-12-09 18:12:33.402] 12-09 08:25:50.011 2853 3065 W bt_vendor: firmware patch file might be altered!
Line 62784: [2025-12-09 18:12:33.402] 12-09 08:25:50.011 2853 3065 I bt_vendor: device fd = 5 close
Line 63279: [2025-12-09 18:12:34.367] 12-09 08:25:55.011 2853 3065 I bt_vendor: bt vendor lib: set UART baud 115200 reopen
Line 63280: [2025-12-09 18:12:34.367] 12-09 08:25:55.011 2853 3065 I bt_vendor: userial vendor open: opening /dev/ttyAMA2 (autobaud = 0)
Line 63289: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.114 2853 3065 D bt_vendor: hw_config_cback(0x7b976fc8d0,1009,9)(0)
Line 63290: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.114 2853 3065 I bt_vendor: Controller OTP bdaddr 00:6F:F2:00:89:FE
Line 63291: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.114 2853 3065 I bt_vendor: Controller OTP bdaddr 00:6F:F2:00:89:FE
Line 63292: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.114 2853 3065 I bt_vendor: vendor lib fwcfg completed
Line 63293: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.114 2853 3065 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] !!! fwcfg_cb result = 1 !!!
Line 63294: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.114 2853 2889 D bt_vendor: op for 2
Line 63295: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.114 2853 2889 I bt_vendor: SCO over I2SPCM interface {1, 1, 0, 2}
Line 63296: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.115 2853 3065 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] !!! scocfg_cb result = 1 !!!
Line 63298: [2025-12-09 18:12:34.382] 12-09 08:25:55.115 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] btsnoop file : /data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log
Line 63299: [2025-12-09 18:12:34.398] 12-09 08:25:55.115 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] btsnoop file name : /data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log-/data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log.last
Line 63300: [2025-12-09 18:12:34.398] 12-09 08:25:55.115 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] btsnoop file cound : 1
Line 63301: [2025-12-09 18:12:34.398] 12-09 08:25:55.115 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] btsnoop file permission : 0
Line 63313: [2025-12-09 18:12:34.414] 12-09 08:25:55.216 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] Open link key file fail /data/user/10/com.anwbtsdk.service/linkkey - No such file or directory
Line 63314: [2025-12-09 18:12:34.414] 12-09 08:25:55.216 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] Btif_LE_smp_set_file_path
Line 63315: [2025-12-09 18:12:34.414] 12-09 08:25:55.216 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] BleKey path:/data/user/10/com.anwbtsdk.service/BLEkey
Line 63316: [2025-12-09 18:12:34.430] 12-09 08:25:55.216 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] Local device name = localhost ,addr 00:6F:F2:00:89:FE
Line 63317: [2025-12-09 18:12:34.430] 12-09 08:25:55.216 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] page_scan_mode = 0x0, sdp_release_mode = 0x0
Line 63318: [2025-12-09 18:12:34.430] 12-09 08:25:55.217 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ANWDSP]>>>>> ========================== WBS_init /system_ext/bin/wbscmd : (0x7a2770e3d0)
Line 63319: [2025-12-09 18:12:34.430] 12-09 08:25:55.217 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] btif_codec_init, codec exists
Line 63320: [2025-12-09 18:12:34.430] 12-09 08:25:55.217 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c12)
Line 63321: [2025-12-09 18:12:34.430] 12-09 08:25:55.217 2853 3062 D [ANWStack]: 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c16)
Line 63322: [2025-12-09 18:12:34.430] 12-09 08:25:55.230 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c20)
Line 63328: [2025-12-09 18:12:34.445] 12-09 08:25:55.265 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c56)
Line 63329: [2025-12-09 18:12:34.445] 12-09 08:25:55.265 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT]HCI_cmdWRITESIMPLEPAIRINGMODE, status = 0x0
Line 63330: [2025-12-09 18:12:34.445] 12-09 08:25:55.265 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c6c)
Line 63331: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.266 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c6d)
Line 63332: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.267 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c6c)
Line 63333: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.267 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ANWHCI]Send:OCF=0x0b OGF=0x3f len=8 cmd= 0b fc 08 bf fe cf fe db bf 7b 87
Line 63334: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.267 2853 3062 D : [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0xfc0b)
Line 63335: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.267 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ANWHCI]Event:OCF=0x0b OGF=0x3f len=4 cmd= 0e 04 01 0b fc 00
Line 63336: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.267 2853 3062 D : Btif_codec_init_StatusCallback, status 0x0
Line 63337: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.268 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c25)
Line 63338: [2025-12-09 18:12:34.461] 12-09 08:25:55.268 2853 3062 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c23)
Line 63349: [2025-12-09 18:12:34.493] 12-09 08:25:55.321 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] conn_pending_check 0x1
Line 63350: [2025-12-09 18:12:34.493] 12-09 08:25:55.321 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] GetStoredLinkkey count(0,0)
Line 63351: [2025-12-09 18:12:34.493] 12-09 08:25:55.321 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] Init scan mode 0x03
Line 63352: [2025-12-09 18:12:34.493] 12-009 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] +++ avdtpCombineDefaultCodec(0x795d41a068)
Line 63353: [2025-12-09 18:12:34.493] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] +++ avdtpDumpSeidData(2)
Line 63354: [2025-12-09 18:12:34.493] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] ================================================
Line 63355: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] stSeidElement(0)(0/0/1/0/1/0)
Line 63356: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] stCodecElement(0)(1/0/1/12/0x0/0x0/0)
Line 63357: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] ------------------------------------------------
Line 63358: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] cConfigData(0) - (1)(0)(7)(6)(0)(0)(255)(255)(2)(64)(8)(0)
Line 63359: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] ------------------------------------------------
Line 63360: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] stSeidElement(1)(0/0/2/0/1/0)
Line 63361: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] stCodecElement(1)(4/0/1/14/0x0/0x0/0)
Line 63362: [2025-12-09 18:12:34.508] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] ------------------------------------------------
Line 63363: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] cConfigData(1) - (1)(0)(7)(8)(0)(2)(128)(1)(140)(131)(232)(0)(8)(0)
Line 63364: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] ------------------------------------------------
Line 63365: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] ================================================
Line 63366: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] Btif_l2cap_register_plus(0x0)
Line 63367: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [ANWStack]: ( 8:25:55) [ANWStack] [ABT] Btif_l2cap_register_plus(0x0)
Line 63368: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] +++ AVDTP_SetInfoCallback
Line 63369: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D [A2DP] : ( 8:25:55) [A2DP] <AVDTP> [20240430m] --- AVDTP_SetInfoCallback
Line 63370: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.324 2853 2889 D anwbtsdkService: BroadcastPowerStatus (true)+++
Line 63371: [2025-12-09 18:12:34.525] 12-09 08:25:55.325 2853 2889 D anwbtsdkService: BTPowerOn --- ( SDK Version : 3.04.20250923.21.86) <<---- 「BT On」の実行が完了しました。

## BT関連option
開発者オプションのBT関連項目
26M A15 CDC の実機にて確認したDeveloper optionからの抜粋となります。
項目 | 選択肢 | 説明 | A&W 説明
Enable Bluetooth Stack log |  | Bluetoothログレベルの設定 | 外部設定ファイルで設定できます
Info
Debug
Verbose
Enable Bluetooth HCI snoop log |  | Bluetooth HCIスヌープログを有効にする | 外部設定ファイルで設定できます
Disable
Enable Filtered
Enable
Bluetooth HCI Snoop Log Filtering |  | フィルタリングの注意
| Disable and enable Bluetooth for the changes. | 変更を有効にするには、Bluetoothを無効にしてから有効にしてください。
Bluetooth HCI Snoop Log Filtering PBAP |  | 電話帳・連絡先同期（PBAPプロファイル）のログをフィルタリング
| Disable | 無効
| Few with strings of characters | テキスト文字列を除外 | この機能を実装するには、snoop log に書き込む際にスタックがパーサーを実行する必要があり、それによってフィルタリングが可能になります。これは明らかに余分なシステムリソースを消費します。通常、製品リリース時には snoop log は無効にされます。GDPRの要件を満たすためであれば、logcatをフィルタリングすべきではないでしょうか？
| Leave only header | ヘッダーのみ
| Fully removed | 完全にログから削除
Bluetooth HCI Snoop Log Filtering MAP |  | SMSやメール同期（MAPプロファイル）のログをフィルタリング
| Disable | 無効
| Few with strings of characters | テキスト文字列を除外 | この機能を実装するには、snoop log に書き込む際にスタックがパーサーを実行する必要があり、それによってフィルタリングが可能になります。これは明らかに余分なシステムリソースを消費します。通常、製品リリース時には snoop log は無効にされます。GDPRの要件を満たすためであれば、logcatをフィルタリングすべきではないでしょうか？
| Leave only header | ヘッダーのみ
| Fully removed | 完全にログから削除
Bluetooth Audio Sample Rate |  | Bluetoothオーディオのサンプルレートの設定 | これらの設定は、お客様の製品仕様に合わせて行う必要があり、外部からの変更は許可されるべきではありません。 phonelink SDK には、これらのパラメータ調整を可能にする非公開 API がありますが、これらのパラメータは通常、接続が確立された後、リモートデバイスとの通信を経て設定される必要があります。任意に変更すると、接続の失敗や異常が発生する可能性があります。
| Use System Selection | システムデフォルトを使用
44.1kHz、48.0、88.2、96.0kHz
Bluetooth Audio Bits Per Sample |  | BluetoothオーディオのサンプルBITの設定
| Use System Selection | システムデフォルトを使用
16、24、32bits/sample
Bluetooth Audio Channel Mode |  | Bluetoothオーディオのチャンネルモードの設定
| Use System Selection | システムデフォルトを使用
Mono
Stereo
Bluetooth Audio LDAC Codec: Playback Quality |  | データ転送レートを強制的に指定
Maximum connected Bluetooth audio devices |  | Bluetoothオーディオデバイスの同時接続数の設定 | 外部設定ファイルで設定できます
1、2、3、4、５
Disable Bluetooth LE audio hardware offload |  | Bluetooth LEオーディオ ハードウェア オフロードの無効化 ※Ver1.0でタッチパネルで操作はできない | Phonelink SDK はソフトウェアコーデックのみを使用します
Disable Bluetooth A2DP hardware offload |  | Bluetooth A2DP ハードウェア オフロードの無効化 ※Ver1.0でタッチパネルで操作はできない
Enable Verbose Vendor logging |  | 詳細なベンダーログの有効化 ※BT関連だけでなく全てのベンダーが対象であることに注意 | 外部設定ファイルで設定できます

## No.26_libbt-vendorの変更説明
8/17 Sky
以下のコメントについて確認です。
>1.3 gpio , これはGPIOの設定に関するものですが、実際のテストで、実際の動作時にはこのコード部分には入らないことが確認されたため、修正を行いました。
GPIO設定の処理を無効化しても問題ない旨はNXPに確認された結果なのでしょうか。
もし、確認されてないのでしたら確認をお願いします。
A&W: これはA&Wが実際にテストを行い、問題がないことを確認した上で変更したものです。
1.
Phonelinkで使用するlibbt-vendor.soはBSP内で一緒にコンパイルされないため、別途NDKを使用してコンパイルする必要があります。しかし、一部の定義はBSPのインクルードファイルを参照する必要があるため、bt_vendor_nxp.cを修正しないとコンパイルが成功しません。修正前後の比較を参考に提供します。
1.1 property_get 1.2 property_set
1.3 gpio , これはGPIOの設定に関するものですが、実際のテストで、実際の動作時にはこのコード部分には入らないことが確認されたため、修正を行いました。
1.4. fd = fopen("/sys/class/net/wlan0", "r"); -> if (!access("/sys/class/net/wlan0",F_OK))
これはALAPの推奨事項に従って修正されたものです。
2. hardware_nxp.c 2.1 structure change
Androidのバージョンによって、libbt-vendor.soのコンパイルに必要なインクルードファイルの定義が若干異なります。Phonelink SDKが比較的古いAndroidバージョン（Android 8など）でも動作するように、関連するインクルードファイルを以下のように調整しました。
packages\modules\Bluetooth\system\hci\include\bt_hci_bdroid.h packages\modules\Bluetooth\system\hci\include\bt_vendor_lib.h
ストラクチャが変更されたため、そのストラクチャにアクセスするコードも修正する必要があります。
2.2 SCO
A&WがNXPから取得したコードは、SCOの部分でALAPが提供したものと差異がありました。この部分は、実際の車載機におけるPCM/I2Sのパラメータ定義に合わせる必要があります。その後、テスト調整の便宜を図るため、A&Wはこの部分のパラメータを外部設定ファイルwbscmdから入力するように変更しました。
A&W (20260825):
以下は、A&W が NXP に問い合わせた後の説明です。
NXP の説明（右図参照）によると、GPIO 設定のコードは「send_oob_ir_trigger」の設定値に従って実行されます。
関連する設定値が使用されていないことが確実であれば、関連するコードを削除しても構いません。
A&W が提供する SDK のデフォルト値は「send_oob_ir_trigger = 0」です（まだ機器を入手していないため、ALAP が使用する予定の設定は現在不明です）。
NXP の藤野さんから説明がありました（右図参照）。ALAP は「send_oob_ir_trigger = 1」の設定を使用するとのことです。
A&W が提供する説明（下記の 1.3）と照らし合わせると、A&W が削除したコードは「send_oob_ir_trigger = 2」にのみ関連しています。
したがって、現在 A&W が NXP 提供の libbt-vendor.so のコードに加えた変更には問題ありません。

## No.28_Phonelink VTS 説明
PhonelinkのVTSテストには2つの方法があり、これは今日の会議で山下さんが述べたことと同じです。
1. 1つ目の方法:
2つのlibbt-vendor.soを用意し、1つはPhonelinkが使用するためにsystemの下に置き、もう1つはVTSがHALを介して使用するためにvendorの下に置きます。
この場合、systemの下にあるlibbt-vendor.soは、No.24でご要望いただいたように、libbt-vendor_nxp.soのように名前を変更する必要があります。
2. 2つ目の方法:
同じlibbt-vendor.soを使用する方法で、これはさらに2つに分けられます。
2-1: A&WがHIDLの変更参考コードを提供し、HALもPhonelinkが使用するlibbt-vendor.soを使用するようにします。これは、VTSがテストする内容を変更するものではありません。VTSが実際にテストする内容は非常にシンプルで、On/Off、Read/Writeです。
2-2: A&WがPhonelinkを修正し、HALを介して直接libbt-vendor.soを使用するようにしますが、この方法はA&Wが大幅な修正を行う必要があり、時間とリスクが高くなります。

## No.28 Log comparison
No.28 Log comparison ADP-Air and ISP Ver2.0
■ ADP-Air（test_ADP-Air_Phonelink_log.zip） | ■ ISP Ver2.0（test_ISP20_Phonelink_log.zip）
================================ | ================================
07-21 23:51:58.024 4092 4092 D anwbtsdkSample: +++ onClick() | 08-05 04:53:19.154 5124 5124 D anwbtsdkSample: +++ onClick()
07-21 23:51:58.024 4111 4120 D anwbtsdkService: GetBTPowerStatus ( 0) +++ | 08-05 04:53:19.154 5148 5156 D anwbtsdkService: GetBTPowerStatus ( 0) +++
07-21 23:51:58.025 4092 4092 D anwbtsdkSample: --- onClick() | 08-05 04:53:19.155 5124 5124 D anwbtsdkSample: --- onClick()
07-21 23:51:58.025 4111 4120 D anwbtsdkService: GetBTPowerStatus ( 0) +++ | 08-05 04:53:19.155 5148 5156 D anwbtsdkService: GetBTPowerStatus ( 0) +++
07-21 23:51:58.025 4111 4120 D anwbtsdkService: BTPowerOn ()+++ (.90} | 08-05 04:53:19.155 5148 5156 D anwbtsdkService: BTPowerOn ()+++ (.90}
07-21 23:51:58.025 4111 4120 I [BTSDK_TRC]: (23:51:58) [AnwBluedrv] BlueDrvInitialEx ++ | 08-05 04:53:19.155 5148 5156 I [BTSDK_TRC]: ( 4:53:19) [AnwBluedrv] BlueDrvInitialEx ++
07-21 23:51:58.028 4111 4120 I bt_vendor: bt_vnd_init --- BT Vendor HAL Ver: 009.030 --- | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 I bt_vendor: bt_vnd_init --- BT Vendor HAL Ver: 009.030 ---
07-21 23:51:58.028 4111 4120 I bt_vendor: set_mchar_port(L346): mchar_port set to /dev/ttyHS0 | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 I bt_vendor: set_mchar_port(L346): mchar_port set to /dev/ttyHS0
07-21 23:51:58.028 4111 4120 I bt_vendor: set_baudrate_fw_init(L293): baudrate_fw_init is set to 3000000 | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 I bt_vendor: set_baudrate_fw_init(L293): baudrate_fw_init is set to 3000000
07-21 23:51:58.028 4111 4120 I bt_vendor: bt_vnd_init(L1535): Max supported Log Level: 5 | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 I bt_vendor: bt_vnd_init(L1535): Max supported Log Level: 5
07-21 23:51:58.028 4111 4120 I bt_vendor: bt_vnd_init(L1536): Selected Log Level:5 | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 I bt_vendor: bt_vnd_init(L1536): Selected Log Level:5
07-21 23:51:58.028 4111 4120 I bt_vendor: BT_VHAL Log Level:5 | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 I bt_vendor: BT_VHAL Log Level:5
07-21 23:51:58.028 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_init(L1547): BD address received from stack D0:5F:B8:AD:90:78 | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_init(L1547): BD address received from stack D0:5F:B8:AD:90:78
07-21 23:51:58.028 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 0 | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 0
07-21 23:51:58.028 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1573): power on --------------------------------------(1) | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1573): power on --------------------------------------(1)
07-21 23:51:58.028 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1575): Reset the download status for Inband IR | 08-05 04:53:19.173 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1575): Reset the download status for Inband IR
07-21 23:51:58.029 4111 4120 D bt_vendor: set_prop_int32(L819): set_prop_int32: bluetooth.nxp.fw_downloaded = 0 | 08-05 04:53:19.174 5148 5156 D bt_vendor: set_prop_int32(L819): set_prop_int32: bluetooth.nxp.fw_downloaded = 0
07-21 23:51:58.029 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_init_rfkill(L1312): rfkill_state_path set to /sys/class/rfkill/rfkill0/state | 08-05 04:53:19.174 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_init_rfkill(L1312): rfkill_state_path set to /sys/class/rfkill/rfkill0/state
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: set_prop_int32(L819): set_prop_int32: bluetooth.nxp.fw_downloaded = 0 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: set_prop_int32(L819): set_prop_int32: bluetooth.nxp.fw_downloaded = 0
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 3 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 3
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1609): open serial port -------------------------------------- | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1609): open serial port --------------------------------------
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1616): baudrate_bt 3000000 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1616): baudrate_bt 3000000
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1617): baudrate_fw_init 3000000 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1617): baudrate_fw_init 3000000
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1620): download_helper 0 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1620): download_helper 0
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1621): baudrate_dl_helper 115200 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1621): baudrate_dl_helper 115200
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1622): baudrate_dl_image 115200 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1622): baudrate_dl_image 115200
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1623): pFileName_helper /vendor/firmware/helper_uart_3000000.bin | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1623): pFileName_helper /vendor/firmware/helper_uart_3000000.bin
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1624): pFileName_image /vendor/firmware/uartaw693_bt_v1.bin.se | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1624): pFileName_image /vendor/firmware/uartaw693_bt_v1.bin.se
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1625): iSecondBaudrate 3000000 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1625): iSecondBaudrate 3000000
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1626): enable_download_fw 1 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1626): enable_download_fw 1
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1627): uart_sleep_after_dl 0 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1627): uart_sleep_after_dl 0
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1628): independent_reset_mode 2 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1628): independent_reset_mode 2
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1629): send_oob_ir_trigger 1 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1629): send_oob_ir_trigger 1
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1630): independent_reset_gpio_pin 119 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1630): independent_reset_gpio_pin 119
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1631): ir_host_gpio_pin 14 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1631): ir_host_gpio_pin 14
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1632): chrdev_name /dev/gpiochip5 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1632): chrdev_name /dev/gpiochip5
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1633): send_boot_sleep_trigger 1 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1633): send_boot_sleep_trigger 1
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1634): enable_pdn_recovery 0 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1634): enable_pdn_recovery 0
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1635): enable_lpm 0 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1635): enable_lpm 0
07-21 23:51:58.278 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1636): use_controller_addr 1 | 08-05 04:53:19.369 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1636): use_controller_addr 1
07-21 23:52:00.958 4111 4120 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0x0C03 (hw_bt_send_reset) | 08-05 04:53:22.344 5148 5156 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0x0C03 (hw_bt_send_reset) ★ 0x0C03 Send
07-21 23:52:01.151 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 6 event = 1000 | 08-05 04:53:27.344 5148 5179 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 6 event = 1000
07-21 23:52:01.151 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L563): Reply received for command 0x0C03 (hw_bt_send_reset) status 0x00 | ★★★★ No Received log 0x0C03 ★★★★
07-21 23:52:01.151 4111 5067 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0xFC0F (hw_bt_read_fw_revision) | 08-05 04:53:27.344 5148 5179 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0xFC0F (hw_bt_read_fw_revision) ★ 0xFC0F Send
07-21 23:52:01.152 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 15 event = 1000 | 08-05 04:53:32.346 5148 5179 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 6 event = 1000
07-21 23:52:01.152 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L563): Reply received for command 0xFC0F (hw_bt_read_fw_revision) status 0x00 | ★★★★ No Received log 0xFC0F ★★★★
07-21 23:52:01.152 4111 5067 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0xFC0D (hw_bt_enable_independent_reset) | 08-05 04:53:32.346 5148 5179 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0xFC0D (hw_bt_enable_independent_reset) ★ 0xFC0D Send
07-21 23:52:01.152 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 6 event = 1000 | 08-05 04:53:37.348 5148 5179 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 6 event = 1000
07-21 23:52:01.152 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L563): Reply received for command 0xFC0D (hw_bt_enable_independent_reset) status 0x00 | ★★★★ No Received log 0xFC0D ★★★★
07-21 23:52:01.153 4111 5067 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0x1009 (hw_config_read_bdaddr) | 08-05 04:53:37.349 5148 5179 D bt_vendor: hw_bt_send_packet(L309): Sending hci command 0x1009 (hw_config_read_bdaddr) ★ 0x1009 Send
07-21 23:52:01.153 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 12 event = 1000 | 08-05 04:53:42.352 5148 5179 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L555): Packet length 6 event = 1000
07-21 23:52:01.153 4111 5067 D bt_vendor: hw_config_process_packet(L563): Reply received for command 0x1009 (hw_config_read_bdaddr) status 0x00 | ★★★★ No Received log 0x1009 ★★★★
07-21 23:52:01.153 4111 5067 V bt_vendor: Start SCO config ... | 08-05 04:53:47.353 5148 5179 V bt_vendor: Start SCO config ...
07-21 23:52:01.153 4111 5067 D bt_vendor: hw_sco_config(L464): Sending hci command 0xFC07 (write_pcm_settings) | 08-05 04:53:47.353 5148 5179 D bt_vendor: hw_sco_config(L464): Sending hci command 0xFC07 (write_pcm_settings)
07-21 23:52:01.154 4111 5067 D bt_vendor: hw_sco_config_cb(L429): Sending hci command 0xFC28 (write_pcm_sync_settings) | 08-05 04:53:52.358 5148 5179 E bt_vendor: hw_sco_config_cb(L423): Received event for unexpected cmd (0x0000). Fail.
07-21 23:52:01.154 4111 5067 D bt_vendor: hw_sco_config_cb(L429): Sending hci command 0xFC29 (write_pcm_link_settings) | 08-05 04:53:52.358 5148 5179 E bt_vendor: hw_sco_config_cb(L436): Vendor lib scocfg aborted
07-21 23:52:01.155 4111 5067 D bt_vendor: hw_sco_config_cb(L429): Sending hci command 0xFC1D (set_sco_data_path)
07-21 23:52:01.155 4111 5067 D bt_vendor: hw_sco_config_cb(L429): Sending hci command 0x0C26 (write_voice_settings)
07-21 23:52:01.156 4111 5067 D bt_vendor: hw_sco_config_cb(L417): SCO PCM config succeeds!
07-21 23:52:01.156 4111 5067 I bt_vendor: hw_config_seq(L662): FW config completed! | 08-05 04:53:52.358 5148 5179 I bt_vendor: hw_config_seq(L662): FW config completed!
07-21 23:52:01.157 4111 4120 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 2 | 08-05 04:53:52.359 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 2
07-21 23:52:01.158 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] btsnoop file : /data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log | 08-05 04:53:52.360 5148 5156 I [BTStack_TRC]: ( 4:53:52) [ANWStack] btsnoop file : /data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log
07-21 23:52:01.158 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] btsnoop file name : /data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log-/data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log.last | 08-05 04:53:52.361 5148 5156 I [BTStack_TRC]: ( 4:53:52) [ANWStack] btsnoop file name : /data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log-/data/user/10/com.anwbtsdk.service/anwbtsnoop.log.last
07-21 23:52:01.158 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] btsnoop file cound : 1 | 08-05 04:53:52.361 5148 5156 I [BTStack_TRC]: ( 4:53:52) [ANWStack] btsnoop file cound : 1
07-21 23:52:01.159 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] btsnoop file permission : 0 | 08-05 04:53:52.361 5148 5156 I [BTStack_TRC]: ( 4:53:52) [ANWStack] btsnoop file permission : 0
07-21 23:52:01.360 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] Open link key file fail /data/user/10/com.anwbtsdk.service/linkkey - No such file or directory | ★★★★ After 10 Seconds "MGR_init err" output ★★★★
07-21 23:52:01.360 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] Btif_LE_smp_set_file_path | 08-05 04:54:02.573 5148 5156 I [BTStack_TRC]: ( 4:54: 2) [ANWStack] *******************MGR_init err **********
07-21 23:52:01.360 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] BleKey path:/data/user/10/com.anwbtsdk.service/BLEkey
07-21 23:52:01.360 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] Local device name = localhost ,addr 78:F5:05:7C:22:A2 | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 4
07-21 23:52:01.360 4111 4120 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] page_scan_mode = 0x0, sdp_release_mode = 0x2 | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: hw_bt_send_hci_cmd_raw(L801): Sending hci command 0x0C03 (hw_bt_send_reset) ★ 0x0C03 Send
07-21 23:52:01.361 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] btif_codec_init, codec exists | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: hw_bt_send_packet_raw(L279): PKT Dump
07-21 23:52:01.361 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c12) | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: hw_bt_send_packet_raw(L282): pkt[0]=01
07-21 23:52:01.362 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c26) | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: hw_bt_send_packet_raw(L282): pkt[1]=03
07-21 23:52:01.362 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c45) | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: hw_bt_send_packet_raw(L282): pkt[2]=0c
07-21 23:52:01.363 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c24) | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: hw_bt_send_packet_raw(L282): pkt[3]=00
07-21 23:52:01.364 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c13) | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: read_hci_event_status(L767): Reading hw_bt_send_reset event
07-21 23:52:01.366 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c52) | 08-05 04:54:02.576 5148 5156 D bt_vendor: read_hci_event(L644): start read hci event 0x4
07-21 23:52:01.366 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT]HCI_cmdWRITEEXTENDEDINQUIRYRESPONSE, status = 0x0
07-21 23:52:01.366 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c58) | ★★★★ After 1 Second "failed timed out" output ★★★★
07-21 23:52:01.366 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT]HCI_cmdREADINQUIRYRESPONSETRANSMITPOWERLEVEL, status = 0x0, tx power 0x05 | 08-05 04:54:03.589 5148 5156 E bt_vendor: read_hci_event(L652): Read hci complete event failed timed out. Total_duration = 1000
07-21 23:52:01.367 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c14) | 08-05 04:54:03.589 5148 5156 E bt_vendor: send_hci_reset(L802): Failed to read HCI RESET CMD response!
07-21 23:52:01.368 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c18) | ★★★★ BT PowerOff ★★★★
07-21 23:52:01.369 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c16) | 08-05 04:54:03.591 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_cleanup(L1882): cleanup ...
07-21 23:52:01.369 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c20) | 08-05 04:54:03.591 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1558): opcode = 0
07-21 23:52:01.370 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c56) | 08-05 04:54:03.591 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1564): power off --------------------------------------*
07-21 23:52:01.370 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT]HCI_cmdWRITESIMPLEPAIRINGMODE, status = 0x0 | 08-05 04:54:03.591 5148 5156 D bt_vendor: bt_vnd_op(L1569): BT adapter switches from ON to OFF ..
07-21 23:52:01.370 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c6c) | 08-05 04:54:03.595 5148 5156 I [BTSDK_TRC]: ( 4:54: 3) [AnwBluedrv] BlueDrvInitialEx err = 10 ---
07-21 23:52:01.371 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c6d) | 08-05 04:54:03.595 5148 5156 D anwbtsdkService: BroadcastPowerStatus (false)+++
07-21 23:52:01.371 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c6c) | 08-05 04:54:03.596 5148 5156 D anwbtsdkService: BTPowerOn fail--
07-21 23:52:01.372 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0xfc07)
07-21 23:52:01.372 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] Btif_codec_init_StatusCallback, status 0x0
07-21 23:52:01.372 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c25)
07-21 23:52:01.373 4111 5064 I [BTStack_TRC]: (23:52: 1) [ANWStack] [ABT] hciEventCallback..HCI_evCOMMANDCOMPLETE(0x0c23)